## Slide 1: Ingeniería de software II
Gestión del Proyecto
Planificación temporal
Riesgos

## Slide 2: Gestión de Proyecto
Planificación Temporal

## Slide 3: Planificación Temporal
Es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto

## Slide 4: Planificación Temporal
La calendarización del proyecto de software es una acción que distribuye
  el esfuerzo estimado
  en tareas específicas del desarrollo de software.

## Slide 5: Calendarización
Casos
    Con fecha final establecida por el cliente
    Con fecha final fijada por los desarrolladores
    Lamentablemente la primera es la más frecuente

## Slide 6: Planificación Temporal-Calendarización
    Compuesta por:
    Tarea Secuencia de acciones a realizar en un plazo determinado.
    Tarea Crítica Es aquella cuyo retraso genera un retraso en todo el proyecto.
    Hito Es “algo” que se espera que esté hecho para alguna fecha.
      Ejemplo: un módulo testeado o una característica del funcionamiento, un logro que sea objetivo, fácil de evaluar y notable.

## Slide 7: Planificación Temporal
Tareas
  Una tarea puede describirse con cuatro parámetros :
    Precursor: evento o conjunto de eventos que deben ocurrir antes de que la actividad pueda comenzar.
    Duración: cantidad de tiempo necesaria para completar la actividad.
    Fecha de entrega: fecha para la cual la actividad debe estar completada.
    Resultado: Hito o componente listo.

## Slide 8: Planificación Temporal-Calendarización
Red de tareas
  Es una representación gráfica del flujo de las tareas desde el inicio hasta el fin de un proyecto
  En algunos casos los conjuntos de tareas permiten realizar algunas actividades en paralelo.
  Representan la secuencia de las tareas y su interdependencia

## Slide 9: Planificación Temporal
Pressman Cap.7
Red de tareas

## Slide 10: Método de planificación temporal
Pfleeger Cap 3
GANTT

## Slide 11: Método de planificación temporal
PERT (Program Evaluation & Review Technique):
  Creado para proyectos del programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959.
  Se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.
  Red de tareas con Fechas tempranas, tardías Camino crítico
  Probabilístico

## Slide 12: Método de planificación temporal
CPM (Critical Path Method):
  Desarrollado para dos empresas americanas entre 1956 y 1958.
  Se utiliza en proyectos en los que hay poca incertidumbre en las estimaciones.
  Tiempo de inicio temprano y tardío
  Determinístico

## Slide 13: Método de planificación temporal
PERT y CPM
  Actualmente se ha tomado lo mejor de ambos métodos y se han vuelto uno solo, conocido como Método del Camino Crítico.
    Establecer lista de tareas
    Fijar dependencia entre tareas y duración
    Construir la red
    Numerar los nodos
    Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo
      Tei = Fecha temprana del nodo i
      Tai = Fecha tardía del nodo i
    Calcular el camino crítico que une las tareas críticas
      ==> Tei = Tai
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin

## Slide 14: Método de planificación temporal PERT - CPM
Ejemplo
Establecer lista de tareas
    Fijar dependencia entre tareas y duración
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 15: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
5
3. Construir la red​
4. Numerar los nodos​, agregando la duracion de cada una.

## Slide 16: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
5
5. Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo
Fecha temprana
Tei = TeI + tlJ
  Donde
TeJ = fecha más temprana del nodo destino
TeI = fecha más temprana del nodo origen
tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
Si hay más de un camino ... Max (TeJ1, TeJ2..)
EJ : TeA= TeIni+tAIni
TeA=0+0
TeC=TeA+tCA
TeC=0+2
Te=0|
Te=2|

## Slide 17: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17

## Slide 18: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
5
5. Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo
Fechas Tardías
  TaI = TaJ – tIJ
  Donde
TaI = fecha más tardía del nodo origen
TaJ = fecha más tardía del nodo destino
tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
Si hay más de un camino ... Min (TaJ1, TaJ2..)

## Slide 19: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=0

## Slide 20: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Margen Total
  Mt = TaJ – TeI - tIJ
  Donde
    TaJ = fecha tardía del nodo destino
    TeI = fecha temprana del nodo origen
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    OBSERVAR que el Margen total también puede calcularse como MtJ= TaJ-TeJ
    Es decir como la diferencia entre la fecha mas tardía y mas temprana del mismo nodo

## Slide 21: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=0

## Slide 22: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
  ¿Qué ocurre cuando tengo un margen total de por ej. 6 días?
    Significa que la tarea puede iniciarse con 6 días de retraso sin que ello afecte a la duración total del proyecto.

## Slide 23: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
¿Qué ocurre cuando el margen total es 0?
    Significa que no hay margen y que esa tarea hay que iniciarla y finalizarla en las fechas más tempranas.
    Puntualmente estas tareas con margen cero serían críticas.
El camino formado por una sucesión de tareas críticas recibe el nombre de camino crítico.
El camino crítico puede obtenerse utilizando el cálculo del margen total.

## Slide 24: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0|
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=6
Ta=0
Tarea | Preced. | Dur.
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 25: Método de planificación temporal PERT - CPM
Tarea | Duración | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G

## Slide 26: Método de planificación temporal PERT - CPM
6
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
7
Fin
8
Ejemplo

## Slide 27: Método de planificación temporal PERT - CPM
7
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
Fin
8
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones | Te | Ta
A | 12 |  | 0 | 0
B | 5 | A terminada | 12 | 12
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B | 18 | 18
D | 8 | A terminada C terminada | 21 | 25
E | 9 | C terminada | 21 | 21
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B | 18 | 19
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E | 23 | 23
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F | 23 | 24
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G | 30 | 30
Fin | 0 | - | 33 | 33
Ejemplo
Camino Crítico
6

## Slide 28: Método de planificación temporal
Munier, Manual de PERT –CPM
Datos que se obtienen del PERT - CPM:
  Camino crítico
  Ventana temporal para cada actividad
  Fecha temprana de inicio de una tarea
  Fecha tardía de inicio de una tarea sin retrasar la finalización del proyecto
  Final más temprano de la tarea
  Final más tardío de la tarea
  Margen total

## Slide 29: Planificación temporal
¿QUÉ HACER CUANDO UNA TAREA SE SALE DE LA AGENDA?
  Revisar el impacto sobre la fecha de entrega
  Reasignar recursos
    La inclusión de más personas en el desarrollo no siempre genera aumento en la productividad
  Reordenar tareas
  Modificar entrega